贵南县2024年茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡及森多镇人饮

提升改造工程实施方案审查意见

2024年6月25日，海南州水利局组织召开了《贵南县2024年茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡及森多镇人饮提升改造工程实施方案》（以下简称《实施方案》）审查会，海南州水利局、贵南县农牧和水利局的领导及特邀专家参加了会议。会议听取了青海科兴水利工程咨询有限公司关于《实施方案》的汇报，并进行了认真讨论和审查。会后，设计单位依据会议要求和专家意见进行了补充和修改。经复核，提出主要审查意见如下：

- 一、工程概况

项目区位于贵南县茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡及森多镇境内，海拔在3224m～3711m之间，县乡道路和乡村道路相通，交通条件较为便利。本次涉及四个乡镇的25项饮水工程，分布在茫曲镇（鲁仓寺、河州村、毡匠村、塔哇村、加土乎村），茫拉乡（活然村、康吾羊村、麻格塘村），塔秀乡（加斯村、黑羊场村、塔秀乡集镇、子哈村、达龙村、西格村、达茫村），森多镇（元义村、青科羊村、尼玛龙村、本龙村、塔哇村、鲁秀玛村、万秀村、哈拉河地区、贡哇村卧巴沟、加尚村）等22个村内。工程建于2006～2014年间，水源为附近的沟道，采用集水廊道截取地表水和地下水，经多年运行，存在反滤料堵塞和廊道内淤积、截水墙和廊道损毁等问题，集水量逐年下降；部分管道损毁或堵塞，建筑物损毁严重，工程供水能力严重不足。本次通过提升改造，确保22村共2420户10199人，牲畜72373头（只）牲畜的饮水安全，改善村民生活条件，进一步提升农牧区供水的安全保障水平，为乡村振兴提供供水安全保障。

- 二、主要审查意见

- （一）水文

1.水源现状

工程中塔秀乡加斯村、森多镇塔哇村、万秀村等3项饮水工程涉及引水口新建或维修。

维修塔秀乡加斯村饮水工程：原建引水口位于区内拉琼沟上游右岸一处泉眼，引水口结构为集水廊道式，主要引取地下泉水，泉眼出水量稳定、水质良好，足够保证牧民用水需求。

新建森多镇塔哇村饮水工程：新建引水口位于区内乃同沟上游右岸一处泉眼，引水口采用钢筋混凝土地下截水廊道式结构，主要引取地下水，水源流量稳定，水量变化不大，出水量远远大于需水量，水质、水量均满足供水要求。

新建森多镇万秀村饮水工程：新建引水口位于郎欠沟原引水口右岸下游约80m一泉眼处，引水口采用钢筋混凝土地下截水廊道式结构，主要引取地下水。泉眼处水量稳定、水质良好，足够保证牧民用水需求。

2.基本同意新建水源所在沟道设计洪水计算采用的方法和成果，10年一遇设计洪峰流量拉琼沟2.44m3/s、乃同沟5.42m3/s、郎欠沟6.64m3/s。

3.基本同意各沟道泥沙分析结论，多年平均输沙量拉琼沟0.056万t、乃同沟0.124万t、郎欠沟0.152万t。

- （二）工程地质

1.根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反映谱特征周期0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度。

2.基本同意对茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡及森多镇新建引水口工程地质条件的评价，（1）塔秀乡加斯村人饮引水口，河床岩性为冲洪积砂砾石层，厚度4～6m，结构松散，地下水埋深0.3～1.6m，抽水试验渗透系数13m/d左右，集水廊道集水计算水量满足设计用水量，左岸有一稳定水量的泉眼，实测水量10.32L/s；（2）森多镇塔哇村人饮引水口，河床岩性为砂卵石层，地下水位埋深0.5～0.8m，含水层厚度4m左右，大坑抽水试验渗透系数12m/d，集水廊道计算水量能满足设计用水量，河道右岸有一泉眼水量，实测流量为8.15L/s。（3）万秀村饮水工程引水口，河床岩性为冲洪积砾石，结构松散，厚度6～8m，根据抽水试验渗透系数13.55m/d，计算断面水量满足设计用水量。（4）建议将引水口段泉水引入集水廊道，施工开挖中进一步复核含水层结构及出水量，调整开挖深度。

3.基本同意对新建蓄水池工程地质条件的评价，两座新建蓄水池地层岩性主要为第四系冲洪积碎石土层，结构稍密，稳定性较好，地下水埋深较大。

4.基本同意对干管沿线工程地质条件的评价，沿线地层岩性主要为坡洪积碎石土，结构稍密，稳定性较好，地下水埋深大。

5.基本同意对闸阀井工程地质条件的评价，地层岩性有粉土及碎石土，结构稍密，稳定性较好，地下水埋深大。

6.基本同意对维修蓄水池及维修干管地质条件的评价，原地基运行多年已基本稳定，主要问题为拆除中边坡稳定。

7.基本同意对项目区主要岩性物理力学特性及参数建议值的评价。

8.基本同意对项目区建筑物工程地质问题的评价，引水口主要为基坑涌水及边坡稳定，蓄水池为地基稳定及边坡稳定，干管为边坡稳定及冻土深度，建议基坑及蓄水池开挖边坡取1:1。

9.基本同意对项目区环境水及地基土腐蚀性评价。

10.基本同意对场地冻土深度的评价。

11.基本同意对项目所用天然建筑材料的评价。

- （三）工程任务和规模

1.工程的主要任务是通过对县境内的25处饮水工程进行提升改造，确保贵南县茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡、森多镇等2乡2镇共22村共2420户10199人，牲畜72373头（只）牲畜的饮水安全，进一步提升农牧区供水的安全保障水平，为乡村振兴提供供水安全保障。

2.本次涉及的25项饮水工程为IV、Ⅴ型集中式供水工程，供水设计保证率采用95%。

3.基本同意工程用水定额及供水规模。

4.基本同意主要建设内容。

新建引水口2座、采用长6.0m的钢筋混凝土截水廊道；维修引水口2座、主要为截流墙维修，排沙管、溢流管、土工布及反滤料更换和清淤；新增水源地保护网围栏3处、总长300m，警示牌3座；新建蓄水池2座、采用100t圆形蓄水池（含阀门井）；拆除重建蓄水池1座、采用100t圆形蓄水池（含阀门井）；维修蓄水池11座、主要是清淤和更换溢流管；更换干管2条、总长180m、采用Ф90PE管（1.6MPa）；疏通干管3条、总长4500m；更换支管18条、总长29955m、采用Ф50～Ф160PE管（1.6MPa）；配水支管182条、总长7325m、采用Ф32PE管（1.6MPa）；各类阀门井85座（其中，检查井17座、分水井7座、排气井7座、放空井7座、入户井47座），均采用C30F200W6钢筋砼预制结构，井深2.7m，井径1.1m；管道防护墙1处、长35m，采用C30F200W6现浇钢筋砼重力式挡墙结构；管道穿公路7处、总长162m，采用DN100钢管顶管(壁厚4mm）；管道穿堤防1处、长10m、采用DN100钢管顶管(壁厚4mm）；硬化路路面拆除及恢复12处、总长2126.0m；人行道路面拆除及恢复6处、长230.0m；引水口防冲墙2处，总长36.0m，采用直墙式格宾网箱结构。

- （四）工程布置及建筑物

1.本次涉及的25项饮水工程为IV、Ⅴ型集中式供水工程，均为Ⅴ等小（2）型，主要建筑物及次要建筑物级别均为5级。地震设防烈度为Ⅶ度。

引水口、跨沟建筑物设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇。

2.基本同意引水口新建方案。采用6.0m长C30F200W6现浇钢筋混凝土集水廊道式结构，由集水廊道、截流墙、渗管、排沙管及溢流管等组成。

3.基本同意管网布置与设计。管道基本按原管线布置，应进一步复核各级管道水力计算，合理选择管材、管径、承压能力等。

4.基本同意主要建筑物设计。应根据实际地形、地质条件，进一步优化建筑物结构形式，做好防水、防冻等措施设计。并根据建筑物不同地基特性，做好基础处理工作。

5.各类建筑物混凝土强度、抗冻和抗渗指标应满足规范要求。

- （五）施工组织

1.基本同意工程施工组织及施工方法。工程施工期应做好安全防护措施，并进一步细化优化施工工序，确保工程顺利实施。

2.基本同意施工工期为3个月。

3.工程建设做好对原有设施及植被的保护工作。

- （六）建设征地与移民安置

工程占地面积为205.39亩，其中永久占地为1.76亩，临时占地为203.63亩，占地类型均为内陆滩涂。

- （七）工程管理

1.基本同意工程建设管理方案。工程建设按照“项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制”等要求进行管理。项目法人为贵南县水利工程建设管理局。

2.应进一步完善工程运行管理体制、机制，加强工程运行管理和维修养护，及时对引水口集水廊道和蓄水池等进行清淤，对水质进行检测，确保工程良性运行。

3.应做好工程实施阶段影像资料和技术档案资料的搜集整编工作。

- （八）工程投资

1.同意采用青海省水利厅（2015）512号文 “青海省水利工程设计概（估）算编制规定”和青海省水利厅〔2009〕875号文颁发的《青海省水利水电建筑工程预算定额》进行编制，并依据青水建【2016】179号文《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》、办财务函【2019】448号文《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》及青海省水利厅青水建函【2023】53号文《关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》进行调整。

2.同意材料价格采用青海省造价总站发布的2024年第二季度（2024年第2期价格）海南地区部分建设工程材料指导价及现行市场价进行计取。

3.经审核，工程总投资为527.00万元。（详见投资核定总表）

资金来源为：建安费申请乡村振兴奖补资金，其他费用由县级配套资金中解决。

- （九）其它

水保、环保、征占地等报相关部门审批，并办理相关手续。

- 三、结论

经审查，《贵南县2024年茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡及森多镇人饮提升改造工程实施方案》基本合理，技术上可行，基本同意该工程《实施方案》。

审查组名单附后。

投资核定总表               单位:万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 工程部分投资 |  |  |  | 480.80 |
|  | 第一部分 建筑工程 | 406.72 |  |  | 406.72 |
| 1 | 茫曲镇 | 128.66 |  |  | 128.66 |
| 2 | 茫拉乡 | 3.13 |  |  | 3.13 |
| 3 | 塔秀乡 | 132.84 |  |  | 132.84 |
| 4 | 森多镇 | 142.09 |  |  | 142.09 |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 17.28 |  |  | 17.28 |
|  | 小 计 | 424.00 |  |  | 424.00 |
|  | 第五部分：独立费用 |  |  | 56.19 | 56.19 |
|  | 一至五部分投资合计 |  |  |  | 480.19 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 22.90 |
|  | 基本预备费 5% |  |  |  | 22.90 |
|  | 静态投资 |  |  |  | 503.09 |
| II | 建设征地移民补偿投资 |  |  |  |  |
| III | 环境保护工程投资 |  |  | 8.86 | 8.86 |
| IV | 水土保持工程投资 |  |  | 15.05 | 15.05 |
|  | 总投资 |  |  |  | 527.00 |